## EDT - Cronograma
ID | Entregable / Tarea | Duración (días) | Observaciones
1 | ALCANCE TÉCNICO DEL PROCESO DEFINIDO | 8
1.1 | Familia de bebidas y contexto operacional definidos | 1
1.2 | Portafolio de tres productos diferenciado | 1
1.3 | Especificación de envases y formatos establecida | 1
1.4 | Recetas y parámetros críticos documentados | 1
1.5 | Transformaciones térmicas/químicas identificadas | 1
1.6 | Estrategia de calidad y trazabilidad definida | 1
1.7 | Interacción operador–SCADA definida | 1
1.8 | Indicadores por producto establecidos | 1
2 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS AS-IS | 10
2.1 | Levantamiento técnico del proceso consolidado | 2
2.2 | Diagrama general del proceso elaborado | 1
2.3 | Flujo de materiales e información definido | 1
2.4 | Estaciones, equipos y recursos caracterizados | 1
2.5 | Tiempos base de operación estimados | 1
2.6 | VSM estado actual elaborado | 1
2.7 | Desperdicios/Muda identificados | 1
2.8 | Indicadores AS-IS calculados | 1
2.9 | Fallas típicas y parámetros de mantenimiento caracterizados | 1
2.10 | Modelo conceptual de simulación documentado | 1
3 | DISEÑO FUTURO DEL PROCESO DEFINIDO | 7
3.1 | Objetivos de mejora aprobados | 1
3.2 | Propuesta Lean/preautomatización formulada | 2 | Actividad crítica
3.3 | VSM estado futuro elaborado | 1
3.4 | Estrategia multiproducto definida | 1
3.5 | Estrategia de cambio de formato definida | 1
3.6 | Estrategia de fallas y recuperación definida | 1
3.7 | Estrategia de rechazo y reproceso definida | 1
4 | ARQUITECTURA DE AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA | 8
4.1 | Arquitectura ISA-95 documentada | 2 | Actividad crítica
4.2 | Arquitectura de comunicaciones definida | 1
4.3 | Topología de red industrial definida | 1
4.4 | Lista de E/S y tags consolidada | 1
4.5 | PFD/P&ID del sistema elaborados | 1
4.6 | Matriz de señales y alarmas elaborada | 1
4.7 | Requisitos de historización, eventos y lotes definidos | 1
5 | EVALUACIÓN PRODUCTIVA POR SIMULACIÓN COMPLETADA | 10
5.1 | Modelo AS-IS diseñado | 1
5.2 | Modelo AS-IS validado | 1
5.3 | Escenarios AS-IS simulados | 1
5.4 | Desempeño AS-IS cuantificado | 1
5.5 | Escenarios TO-BE diseñados | 2 | Actividad crítica
5.6 | Modelo TO-BE simulado | 2 | Actividad crítica
5.7 | OEE y KPIs por escenario calculados | 1
5.8 | Comparativo AS-IS vs TO-BE consolidado | 1
6 | VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA SUSTENTADA | 11
6.1 | EDT y diccionario EDT aprobados | 1
6.2 | Cronograma base del proyecto estructurado | 1
6.3 | Plan de recursos consolidado | 1
6.4 | Presupuesto CAPEX/OPEX consolidado | 2 | Actividad crítica
6.5 | Evidencias de precios recopiladas | 1
6.6 | Flujo de caja documentado | 1
6.7 | Indicadores financieros calculados | 1
6.8 | Sensibilidad financiera elaborada | 1
6.9 | Propuesta de valor formulada | 1
6.10 | Oferta comercial estructurada | 1
6.11 | Modelo de negocio resumido definido | 1
7 | CELDA ROBOTIZADA DISEÑADA Y VALIDADA | 8
7.1 | Justificación de robotización sustentada | 1
7.2 | Robot y herramienta seleccionados | 1
7.3 | Layout de celda elaborado | 1
7.4 | Sensores y periféricos de celda definidos | 1
7.5 | Tiempos de celda cuantificados | 1
7.6 | Simulación RobotStudio validada | 2 | Actividad crítica
7.7 | Medidas de seguridad de celda definidas | 1
7.8 | Riesgos de celda evaluados | 1
8 | SISTEMA DE CONTROL INDUSTRIAL VALIDADO | 9
8.1 | Filosofía de control definida | 1
8.2 | Grafcet del sistema elaborado | 2 | Actividad crítica
8.3 | Interlocks y permisos definidos | 1
8.4 | Lógica Ladder implementada | 2 | Actividad crítica
8.5 | Gestión de recetas implementada | 1
8.6 | Manejo de fallas implementado | 1
8.7 | Validación funcional del control completada | 1
9 | GEMELO DIGITAL INTEGRADO VALIDADO | 8
9.1 | Modelo 3D del sistema desarrollado | 2 | Actividad crítica
9.2 | Sensores y actuadores virtuales integrados | 2 | Actividad crítica
9.3 | Integración con Logix Emulate implementada | 1
9.4 | Pruebas integradas ejecutadas | 2
9.5 | Validación funcional del sistema completada | 1
10 | SUPERVISIÓN SCADA IMPLEMENTADA | 8
10.1 | Estándar HMI ISA-101 definido | 1
10.2 | Pantallas HMI diseñadas | 1
10.3 | Modelo de tags SCADA estructurado | 1
10.4 | SCADA en Ignition implementado | 2 | Actividad crítica
10.5 | Comunicación OPC operativa | 1
10.6 | Alarmas, eventos e historización configurados | 1
10.7 | Interacción del operador habilitada | 1
10.8 | Validación funcional con gemelo digital completada | 1
11 | CIERRE ACADÉMICO Y ENTREGABLES DEL CURSO | 9
11.1 | Criterios de aceptación definidos | 1
11.2 | Pruebas integrales end-to-end ejecutadas | 2
11.3 | Cuadro resumen final consolidado | 1
11.4 | Repositorio GitHub consolidado | 1
11.5 | Sitio web del proyecto completado | 1
11.6 | Video de proyecto producido | 1
11.7 | Sustentación intermedia preparada | 1 | Hito
11.8 | Sustentación final preparada | 1 | Hito
11.9 | Reflexiones de aprendizaje consolidadas | 1
| TOTAL DEL PROYECTO | 96 | 6 personas en paralelo

## Resumen por Fase
# | Fase | Días asignados | % del total
1 | ALCANCE TÉCNICO DEL PROCESO DEFINIDO | 8 | 8.333%
2 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS AS-IS | 10 | 10.42%
3 | DISEÑO FUTURO DEL PROCESO DEFINIDO | 7 | 7.292%
4 | ARQUITECTURA DE AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA | 8 | 8.333%
5 | EVALUACIÓN PRODUCTIVA POR SIMULACIÓN COMPLETADA | 10 | 10.42%
6 | VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA SUSTENTADA | 11 | 11.46%
7 | CELDA ROBOTIZADA DISEÑADA Y VALIDADA | 8 | 8.333%
8 | SISTEMA DE CONTROL INDUSTRIAL VALIDADO | 9 | 9.375%
9 | GEMELO DIGITAL INTEGRADO VALIDADO | 8 | 8.333%
10 | SUPERVISIÓN SCADA IMPLEMENTADA | 8 | 8.333%
11 | CIERRE ACADÉMICO Y ENTREGABLES DEL CURSO | 9 | 9.375%
| TOTAL | 96 | 100.0%

## Hoja 2
Código | Entregable | Descripción breve | Criterio de cierre | Evidencia esperada
1 | ALCANCE TÉCNICO DEL PROCESO DEFINIDO
1.1 | Familia de bebidas y contexto operacional definidos | Se establece la familia de bebidas seleccionada, el tipo de línea y el contexto de operación de alto volumen. | Se identifica claramente qué familia de bebidas se trabajará y bajo qué contexto productivo. | Documento de alcance o ficha del proceso seleccionado.
1.2 | Portafolio de tres productos diferenciado | Se definen tres productos distintos con diferencias técnicas relevantes entre ellos. | Los tres productos están identificados y diferenciados al menos por dos criterios no triviales. | Tabla comparativa de productos.
1.3 | Especificación de envases y formatos establecida | Se documentan los envases, formatos y rangos de capacidad asociados a cada producto. | Cada producto tiene definido su tipo de envase, formato y capacidad. | Tabla de envases y formatos.
1.4 | Recetas y parámetros críticos documentados | Se consolidan recetas y variables críticas de operación por producto. | Existe una relación de parámetros críticos por producto y etapa. | Tabla de recetas y variables de proceso.
1.5 | Transformaciones térmicas/químicas identificadas | Se identifican las etapas donde ocurren cambios térmicos, químicos o de acondicionamiento. | Las transformaciones relevantes están asociadas a los productos o etapas correspondientes. | Esquema del proceso con identificación de transformaciones.
1.6 | Estrategia de calidad y trazabilidad definida | Se plantea cómo se controlará la calidad del producto y cómo se hará su seguimiento operativo y por lote. | Se documenta una propuesta mínima de control de calidad y trazabilidad. | Documento o tabla de control de calidad y trazabilidad.
1.7 | Interacción operador–SCADA definida | Se establecen las acciones del operador y la información que visualizará o confirmará en SCADA. | Se documentan funciones mínimas del operador durante operación y cambios de producto. | Lista de interacciones operador-SCADA o matriz funcional.
1.8 | Indicadores por producto establecidos | Se definen indicadores clave por producto para monitoreo y análisis. | Existe una lista de KPIs por producto con propósito claro. | Tabla de indicadores por producto.
2 | DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL COMPLETADO
2.1 | Levantamiento técnico del proceso consolidado | Se recopila y organiza la información técnica del proceso actual a partir de referencias, observación o visita. | Existe una base documental consolidada del proceso actual. | Carpeta de evidencias, notas técnicas o consolidado documental.
2.2 | Diagrama general del proceso elaborado | Se representa el proceso completo desde insumos hasta empaque o despacho. | El diagrama refleja de forma coherente las etapas principales del sistema. | Diagrama general del proceso.
2.3 | Flujo de materiales e información definido | Se identifican y representan el flujo físico y el flujo informacional del sistema. | El flujo de materiales e información está descrito y relacionado con el proceso. | Diagrama o esquema de flujos.
2.4 | Estaciones, equipos y recursos caracterizados | Se describen las estaciones del proceso, sus equipos y recursos requeridos. | Existe una relación estructurada de estaciones, equipos y recursos. | Tabla de estaciones, equipos y recursos.
2.5 | Tiempos base de operación estimados | Se estiman o miden tiempos de operación, transporte, espera o manipulación. | Se cuenta con tiempos base por etapa o estación. | Tabla de tiempos base.
2.6 | VSM estado actual elaborado | Se construye el mapa de flujo de valor del estado actual. | El VSM actual representa flujo, tiempos e inventarios relevantes. | VSM AS-IS.
2.7 | Desperdicios/Muda identificados | Se identifican pérdidas y actividades sin valor agregado presentes en el sistema actual. | Existe un análisis de desperdicios relevante y coherente con el diagnóstico. | Lista o matriz de Muda/desperdicios.
2.8 | Indicadores AS-IS calculados | Se calculan métricas base del sistema actual. | Los indicadores del estado actual están cuantificados y documentados. | Tabla de KPIs AS-IS.
2.9 | Fallas típicas y parámetros de mantenimiento caracterizados | Se documentan fallas recurrentes, tiempos muertos y variables de mantenimiento. | Las fallas y parámetros principales están identificados y descritos. | Tabla de fallas y parámetros de mantenimiento.
2.10 | Modelo conceptual de simulación documentado | Se formula conceptualmente el modelo de simulación del sistema. | El modelo conceptual describe entidades, recursos, colas, reglas y supuestos. | Documento del modelo conceptual.
3 | DISEÑO FUTURO DEL PROCESO DEFINIDO
3.1 | Objetivos de mejora aprobados | Se formulan metas de mejora del sistema en desempeño, calidad, tiempos o seguridad. | Los objetivos están definidos y validados por el equipo. | Lista de objetivos de mejora.
3.2 | Propuesta Lean/preautomatización formulada | Se define un conjunto de mejoras previas o complementarias a la automatización. | Existe una propuesta de mejora con sustento técnico. | Documento de propuesta Lean/preautomatización.
3.3 | VSM estado futuro elaborado | Se construye el mapa de flujo de valor del estado futuro. | El VSM futuro representa la propuesta de mejora de forma consistente. | VSM TO-BE.
3.4 | Estrategia multiproducto definida | Se plantea cómo operará la línea con varios productos y parámetros diferenciados. | La lógica general de operación multiproducto está documentada. | Documento o tabla de estrategia multiproducto.
3.5 | Estrategia de cambio de formato definida | Se define cómo se ejecutarán los cambios de producto o formato. | La estrategia de set-up y cambio de formato está documentada. | Procedimiento o esquema de cambio de formato.
3.6 | Estrategia de fallas y recuperación definida | Se define cómo responderá el sistema ante paros, fallas y recuperación operativa. | Existe una lógica general de manejo y recuperación ante fallas. | Documento de estrategia de fallas y recuperación.
3.7 | Estrategia de rechazo y reproceso definida | Se establece el tratamiento de producto no conforme, rechazo y posible reproceso. | La ruta de manejo del rechazo y reproceso está definida. | Esquema de rechazo/reproceso o matriz de decisión.
4 | ARQUITECTURA DE AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA
4.1 | Arquitectura ISA-95 documentada | Se define la estructura del sistema según niveles ISA-95 y sus funciones. | Los niveles y funciones aplicables están documentados. | Diagrama o documento de arquitectura ISA-95.
4.2 | Arquitectura de comunicaciones definida | Se establece cómo se comunicarán PLC, SCADA, gemelo digital y demás componentes. | Existe un esquema claro de comunicación entre sistemas. | Diagrama de comunicaciones.
4.3 | Topología de red industrial definida | Se define la estructura de red industrial, segmentación y conexiones principales. | La topología propuesta está representada y justificada. | Diagrama de red industrial.
4.4 | Lista de E/S y tags consolidada | Se consolida el listado de señales de entrada, salida y tags del sistema. | Las señales principales están identificadas y organizadas. | Lista de E/S y tags.
4.5 | PFD/P&ID del sistema elaborados | Se elaboran los diagramas de flujo de proceso e instrumentación del sistema. | Se dispone de diagramas coherentes con el proceso y la automatización planteada. | PFD y P&ID del sistema.
4.6 | Matriz de señales y alarmas elaborada | Se organizan señales, rangos, tipos de dato, alarmas y criticidad. | Existe una matriz usable para control y supervisión. | Matriz de señales y alarmas.
4.7 | Requisitos de historización, eventos y lotes definidos | Se define qué variables, eventos y registros de lote deben almacenarse. | La información mínima a registrar está especificada. | Especificación de historización, eventos y lotes.
5 | EVALUACIÓN PRODUCTIVA POR SIMULACIÓN COMPLETADA
5.1 | Modelo AS-IS implementado | Se implementa en simulación el estado actual del proceso. | El modelo AS-IS corre y representa la lógica base del sistema. | Archivo del modelo AS-IS.
5.2 | Modelo AS-IS validado | Se verifica la consistencia del modelo AS-IS frente al proceso analizado. | El modelo validado es aceptable para análisis de desempeño. | Registro o informe de validación AS-IS.
5.3 | Escenarios AS-IS simulados | Se ejecutan diferentes escenarios del sistema actual. | Existen resultados de simulación para escenarios representativos. | Reporte de escenarios AS-IS.
5.4 | Desempeño AS-IS cuantificado | Se cuantifican indicadores del estado actual con base en simulación. | Los resultados numéricos del desempeño AS-IS están consolidados. | Tabla o reporte de desempeño AS-IS.
5.5 | Escenarios TO-BE diseñados | Se definen los escenarios del sistema futuro a evaluar. | Los escenarios TO-BE están descritos y listos para simulación. | Documento de escenarios TO-BE.
5.6 | Modelo TO-BE simulado | Se simula el sistema mejorado. | El modelo TO-BE corre y genera resultados comparables. | Archivo del modelo TO-BE y resultados.
5.7 | OEE y KPIs por escenario calculados | Se calculan indicadores de desempeño por escenario. | Cada escenario tiene sus KPIs y OEE reportados. | Tabla comparativa de KPIs y OEE.
5.8 | Comparativo AS-IS vs TO-BE consolidado | Se comparan resultados del sistema actual y futuro. | Existe un análisis consolidado de mejoras y trade-offs. | Informe o tabla comparativa AS-IS vs TO-BE.
6 | VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA SUSTENTADA
6.1 | EDT y diccionario EDT aprobados | Se formaliza la EDT del proyecto junto con su diccionario. | La EDT y su diccionario están completos y revisados por el equipo. | EDT final y diccionario EDT.
6.2 | Cronograma base del proyecto estructurado | Se organiza la secuencia del proyecto con duraciones, dependencias e hitos. | Existe un cronograma base claro y coherente. | Gantt o cronograma base.
6.3 | Plan de recursos consolidado | Se identifican recursos humanos, técnicos y de soporte requeridos. | Los recursos principales del proyecto están consolidados. | Tabla de recursos.
6.4 | Presupuesto CAPEX/OPEX consolidado | Se consolidan costos de inversión y costos operativos de la solución. | El presupuesto está estructurado por rubros principales. | Tabla de presupuesto CAPEX/OPEX.
6.5 | Evidencias de precios recopiladas | Se reúnen cotizaciones, referencias o soportes de precios. | Los valores usados tienen soporte identificable. | Cotizaciones, capturas o referencias de precio.
6.6 | Flujo de caja documentado | Se construye el flujo de caja con supuestos y resultados financieros base. | El flujo de caja es coherente con el presupuesto y la solución. | Hoja de cálculo de flujo de caja.
6.7 | Indicadores financieros calculados | Se calculan indicadores financieros de evaluación del proyecto. | Los indicadores financieros están calculados y explicados. | Tabla de VPN, TIR, ROI, Payback u otros.
6.8 | Sensibilidad financiera elaborada | Se analiza el efecto de cambios en supuestos críticos. | Se presentan escenarios comparables con su impacto financiero. | Análisis de sensibilidad o escenarios.
6.9 | Propuesta de valor formulada | Se define el valor que la solución ofrece al cliente o empresa. | La propuesta de valor está expresada de forma clara y concreta. | Canvas, ficha o texto de propuesta de valor.
6.10 | Oferta comercial estructurada | Se plantea la oferta al cliente con alcance, beneficios y justificación. | La oferta es comprensible y consistente con la solución propuesta. | Documento de oferta comercial.
6.11 | Modelo de negocio resumido definido | Se resume el modelo de negocio asociado a la solución. | El esquema de cliente, problema, solución, costos e ingresos está definido. | Resumen de modelo de negocio o canvas.
7 | CELDA ROBOTIZADA DISEÑADA Y VALIDADA
7.1 | Justificación de robotización sustentada | Se argumenta técnicamente la pertinencia de robotizar parte del proceso. | La robotización queda justificada frente al problema del proceso. | Documento de justificación técnica.
7.2 | Robot y herramienta de toma seleccionados | Se seleccionan el robot y el sistema de agarre adecuados. | La selección está sustentada con criterios técnicos. | Ficha de selección de robot y EOAT.
7.3 | Layout de celda elaborado | Se diseña la distribución física de la celda robotizada. | El layout representa ubicación, flujo y accesos básicos. | Plano o layout de la celda.
7.4 | Sensores y periféricos de celda definidos | Se definen los elementos auxiliares necesarios para la celda. | Existe un listado funcional de sensores y periféricos. | Tabla de sensores y periféricos.
7.5 | Tiempos de celda cuantificados | Se calculan o estiman tiempos de ciclo y operación de la celda. | Los tiempos son suficientes para evaluar desempeño de la celda. | Tabla de tiempos de celda.
7.6 | Simulación RobotStudio validada | Se valida el funcionamiento de la celda en RobotStudio o similar. | La simulación reproduce la operación prevista sin errores críticos. | Archivo de simulación y evidencia de validación.
7.7 | Medidas de seguridad de celda definidas | Se establecen medidas de seguridad física y lógica de la celda. | La propuesta de seguridad es coherente con la operación robotizada. | Documento o plano de seguridad de celda.
7.8 | Riesgos de celda evaluados | Se analizan riesgos asociados a la celda y sus mitigaciones. | Existe evaluación de riesgos con controles propuestos. | Matriz de riesgos de celda.
8 | SISTEMA DE CONTROL INDUSTRIAL VALIDADO
8.1 | Filosofía de control definida | Se establecen modos de operación y principios generales del control. | La filosofía de control está documentada y es coherente con el sistema. | Documento de filosofía de control.
8.2 | Grafcet del sistema elaborado | Se representa la lógica secuencial del sistema mediante Grafcet. | El Grafcet cubre los estados y secuencias principales. | Diagrama Grafcet.
8.3 | Interlocks y permisos definidos | Se documentan enclavamientos, permisos y bloqueos de operación. | Los interlocks y permisos clave están identificados. | Matriz o tabla de interlocks y permisos.
8.4 | Lógica Ladder implementada | Se implementa la secuencia de control en Ladder. | La lógica Ladder corre y refleja la secuencia definida. | Programa Ladder.
8.5 | Gestión de recetas implementada | Se implementa el manejo de recetas o parámetros por producto. | El sistema permite aplicar o seleccionar recetas definidas. | Evidencia funcional de recetas en control.
8.6 | Manejo de fallas implementado | Se implementa la lógica de respuesta ante fallas y recuperación. | El sistema reconoce y gestiona fallas principales. | Programa, matriz o evidencia funcional de fallas.
8.7 | Validación funcional del control completada | Se verifica el comportamiento del control en condiciones normales y de excepción. | El control cumple funcionalmente lo esperado. | Protocolo o reporte de validación funcional.
9 | GEMELO DIGITAL INTEGRADO VALIDADO
9.1 | Modelo 3D del sistema desarrollado | Se desarrolla la representación tridimensional del sistema. | El modelo 3D es suficiente para integración y validación. | Archivo o capturas del modelo 3D.
9.2 | Sensores y actuadores virtuales integrados | Se incorporan elementos virtuales de sensado y actuación al modelo. | Los elementos virtuales están conectados al comportamiento del sistema. | Evidencia de integración de señales virtuales.
9.3 | Integración con Logix Emulate implementada | Se integra el modelo virtual con el entorno de emulación de control. | Existe intercambio funcional de señales entre modelo y emulador. | Evidencia de conexión con Logix Emulate.
9.4 | Pruebas integradas ejecutadas | Se realizan pruebas del sistema integrado modelo-control-señales. | Las pruebas se ejecutan y documentan con resultados claros. | Registro o informe de pruebas integradas.
9.5 | Validación funcional del sistema completada | Se valida el comportamiento global del sistema integrado. | El sistema integrado se comporta de forma aceptable frente a lo esperado. | Informe de validación funcional del gemelo digital.
10 | SUPERVISIÓN SCADA IMPLEMENTADA
10.1 | Estándar HMI ISA-101 definido | Se definen criterios visuales y de navegación para la HMI. | Existe una guía base de diseño HMI consistente. | Documento de estándar HMI.
10.2 | Pantallas HMI diseñadas | Se diseñan las pantallas de supervisión requeridas por el sistema. | El conjunto de pantallas necesarias está diseñado. | Mockups, vistas o pantallas diseñadas.
10.3 | Modelo de tags SCADA estructurado | Se organiza la estructura lógica de variables y equipos del SCADA. | La estructura de tags es usable para implementación. | Árbol o tabla de tags SCADA.
10.4 | SCADA en Ignition implementado | Se implementa el sistema de supervisión en Ignition. | El proyecto SCADA está montado y operativo a nivel funcional base. | Proyecto Ignition o capturas funcionales.
10.5 | Comunicación OPC operativa | Se habilita la comunicación OPC entre control y supervisión. | Las variables se intercambian correctamente entre ambas capas. | Evidencia de tags comunicando por OPC.
10.6 | Alarmas, eventos e historización configurados | Se configuran alarmas, registro de eventos e historización mínima. | El sistema registra y muestra alarmas, eventos y datos históricos clave. | Configuración y evidencia funcional de alarmas/eventos/histórico.
10.7 | Interacción del operador habilitada | Se habilitan acciones del operador desde el SCADA. | El operador puede ejecutar las interacciones previstas. | Evidencia funcional de interacción operador-SCADA.
10.8 | Validación funcional con gemelo digital completada | Se valida el SCADA junto con el gemelo digital y el control. | La supervisión funciona de forma integrada con el entorno virtual. | Protocolo o evidencia de validación integrada.
11 | CIERRE ACADÉMICO Y ENTREGABLES DEL CURSO COMPLETADOS
11.1 | Criterios de aceptación definidos | Se establecen criterios mínimos para aceptar los principales entregables del proyecto. | Los criterios de aceptación están claros y documentados. | Lista o matriz de criterios de aceptación.
11.2 | Pruebas integrales end-to-end ejecutadas | Se realizan pruebas completas del sistema integrado. | Las pruebas integrales se ejecutan y documentan. | Registro de pruebas end-to-end.
11.3 | Cuadro resumen final consolidado | Se consolida la información final comparativa del proyecto. | El cuadro final reúne indicadores, tiempos, costos y resultados principales. | Cuadro resumen final.
11.4 | Repositorio GitHub curado | Se organiza el repositorio con archivos, evidencias y documentación del proyecto. | El repositorio está completo, ordenado y usable. | Enlace o capturas del repositorio.
11.5 | Sitio web del proyecto completado | Se completa el sitio web del proyecto con las secciones requeridas. | El sitio está listo y contiene la información principal del proyecto. | Sitio web publicado o capturas.
11.6 | Video de proyecto producido | Se produce el video final de presentación y demostración del proyecto. | El video cumple contenido y formato esperados. | Archivo o enlace del video.
11.7 | Sustentación intermedia preparada | Se preparan materiales y narrativa para la sustentación intermedia. | La presentación intermedia está lista para exponer. | Diapositivas y guion de sustentación intermedia.
11.8 | Sustentación final preparada | Se preparan materiales y defensa técnica para la sustentación final. | La presentación final y sus soportes están listos. | Diapositivas y guion de sustentación final.
11.9 | Reflexiones de aprendizaje consolidadas | Se consolidan aprendizajes, dificultades y recomendaciones del proceso. | La reflexión final del equipo está redactada y organizada. | Documento de reflexiones de aprendizaje.
| TOTAL: 11 fases · 88 entregables | Diccionario EDT completo | Todos los criterios documentados | Evidencias definidas por entregable