## Cronograma
ID | Fase | Entregable | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Predecesoras | Observaciones
F1 | Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido | (Resumen de fase) | 17 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | — | Ventana oficial de la fase
1.1 | Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido | Familia de bebidas y contexto operacional definidos | 3 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | —
1.2 | Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido | Portafolio de tres productos diferenciado | 2 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 1.1
1.3 | Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido | Especificación de envases y formatos establecida | 2 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1.2
1.4 | Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido | Recetas y parámetros críticos documentados | 2 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 1.3
1.5 | Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido | Transformaciones térmicas/químicas identificadas | 2 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 1.4
1.6 | Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido | Estrategia de calidad y trazabilidad definida | 2 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1.4, 1.5
1.7 | Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido | Interacción operador–SCADA definida | 2 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1.6
1.8 | Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido | Indicadores por producto establecidos | 2 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1.1
F2 | Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS | (Resumen de fase) | 26 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | — | Ventana oficial de la fase
2.1 | Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS | Levantamiento técnico del proceso consolidado | 3 | 2026-02-13 | 2026-02-15 | 1.3
2.2 | Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS | Diagrama general del proceso elaborado | 3 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2.1
2.3 | Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS | Flujo de materiales e información definido | 3 | 2026-02-19 | 2026-02-21 | 2.1
2.4 | Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS | Estaciones, equipos y recursos caracterizados | 3 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2.1
2.5 | Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS | Tiempos base de operación estimados | 3 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2.1
2.6 | Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS | VSM estado actual elaborado | 3 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2.3, 2.5
2.7 | Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS | Desperdicios/Muda identificados | 2 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2.6
2.8 | Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS | Indicadores AS-IS calculados | 2 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2.5
2.9 | Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS | Fallas típicas y parámetros de mantenimiento caracterizados | 2 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2.4
2.10 | Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS | Modelo conceptual de simulación documentado | 2 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2.4, 2.5
F6 | Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada | (Resumen de fase) | 19 | 2026-03-04 | 2026-03-22 | — | Ventana oficial de la fase
6.1 | Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada | EDT y diccionario EDT aprobados | 2 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 1.8
6.2 | Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada | Cronograma base del proyecto estructurado | 2 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 6.1
6.3 | Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada | Plan de recursos consolidado | 2 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 6.2
6.4 | Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada | Presupuesto CAPEX/OPEX consolidado | 2 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 6.3 | Actividad crítica
6.5 | Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada | Evidencias de precios recopiladas | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 6.4
6.6 | Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada | Flujo de caja documentado | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 6.4, 6.5
6.7 | Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada | Indicadores financieros calculados | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 6.6
6.8 | Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada | Sensibilidad financiera elaborada | 2 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 6.7
6.9 | Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada | Propuesta de valor formulada | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.7, 6.8
6.10 | Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada | Oferta comercial estructurada | 1 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 6.9
6.11 | Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada | Modelo de negocio resumido definido | 1 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 6.10
F3 | Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido | (Resumen de fase) | 9 | 2026-03-10 | 2026-03-18 | — | Ventana oficial de la fase
3.1 | Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido | Objetivos de mejora aprobados | 2 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2.7
3.2 | Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido | Propuesta Lean/preautomatización formulada | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 3.1 | Actividad crítica
3.3 | Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido | VSM estado futuro elaborado | 1 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 3.2
3.4 | Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido | Estrategia multiproducto definida | 1 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 3.1, 3.2, 3.3
3.5 | Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido | Estrategia de cambio de formato definida | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 3.4
3.6 | Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido | Estrategia de fallas y recuperación definida | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2.9, 3.1
3.7 | Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido | Estrategia de rechazo y reproceso definida | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 3.6
H-CMP | Hitos del proyecto | Consolidación y empaquetado | 2 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | — | Cierra entregables de fases 1–3 y 6 previos a hitos de sustentación
H-AFN | Hitos del proyecto | Afinación para sustentación | 4 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | — | Preparación de material y ensayos
H-INT | Hitos del proyecto | Sustentación intermedia | 3 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | — | Ventana de sustentación intermedia
11.7 | Fase 11 — Sustentación intermedia (EDT 11.7) | Sustentación intermedia preparada | 3 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 6.11
F4 | Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida | (Resumen de fase) | 8 | 2026-03-28 | 2026-04-07 | — | Ventana oficial de la fase
4.1 | Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida | Arquitectura ISA-95 documentada | 2 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 3.7 | Actividad crítica
4.2 | Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida | Arquitectura de comunicaciones definida | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 4.1
4.3 | Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida | Topología de red industrial definida | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 4.2
4.4 | Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida | Lista de E/S y tags consolidada | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 4.1, 4.2, 4.3
4.5 | Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida | PFD/P&ID del sistema elaborados | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 4.1
4.6 | Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida | Matriz de señales y alarmas elaborada | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 4.4
4.7 | Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida | Requisitos de historización, eventos y lotes definidos | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 4.4, 4.6
F5 | Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada | (Resumen de fase) | 10 | 2026-03-28 | 2026-04-09 | — | Ventana oficial de la fase
5.1 | Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada | Modelo AS-IS implementado | 2 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2.10
5.2 | Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada | Modelo AS-IS validado | 2 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 5.1
5.3 | Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada | Escenarios AS-IS simulados | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 5.2
5.4 | Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada | Desempeño AS-IS cuantificado | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 5.3
5.5 | Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada | Escenarios TO-BE diseñados | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 3.7, 5.4 | Actividad crítica
5.6 | Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada | Modelo TO-BE simulado | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 5.5 | Actividad crítica
5.7 | Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada | OEE y KPIs por escenario calculados | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 5.3, 5.6
5.8 | Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada | Comparativo AS-IS vs TO-BE consolidado | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 5.4, 5.7
F7 | Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada | (Resumen de fase) | 8 | 2026-03-28 | 2026-04-07 | — | Ventana oficial de la fase
7.1 | Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada | Justificación de robotización sustentada | 1 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2.4, 3.7
7.2 | Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada | Robot y herramienta de toma seleccionados | 1 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 7.1
7.3 | Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada | Layout de celda elaborado | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 7.2
7.4 | Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada | Sensores y periféricos de celda definidos | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 7.3
7.5 | Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada | Tiempos de celda cuantificados | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 7.3, 7.4
7.6 | Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada | Simulación RobotStudio validada | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | Actividad crítica
7.7 | Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada | Medidas de seguridad de celda definidas | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 7.3
7.8 | Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada | Riesgos de celda evaluados | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 7.6
F8 | Fase 8 — Sistema de control industrial validado | (Resumen de fase) | 9 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | — | Ventana oficial de la fase
8.1 | Fase 8 — Sistema de control industrial validado | Filosofía de control definida | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 4.7
8.2 | Fase 8 — Sistema de control industrial validado | Grafcet del sistema elaborado | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 8.1 | Actividad crítica
8.3 | Fase 8 — Sistema de control industrial validado | Interlocks y permisos definidos | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 8.2
8.4 | Fase 8 — Sistema de control industrial validado | Lógica Ladder implementada | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 4.4, 8.2, 8.3 | Actividad crítica
8.5 | Fase 8 — Sistema de control industrial validado | Gestión de recetas implementada | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1.4, 8.4
8.6 | Fase 8 — Sistema de control industrial validado | Manejo de fallas implementado | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2.9, 8.4
8.7 | Fase 8 — Sistema de control industrial validado | Validación funcional del control completada | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 8.4, 8.5, 8.6
F9 | Fase 9 — Gemelo digital integrado validado | (Resumen de fase) | 9 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | — | Ventana oficial de la fase
9.1 | Fase 9 — Gemelo digital integrado validado | Modelo 3D del sistema desarrollado | 2 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 4.7 | Actividad crítica
9.2 | Fase 9 — Gemelo digital integrado validado | Sensores y actuadores virtuales integrados | 2 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 9.1 | Actividad crítica
9.3 | Fase 9 — Gemelo digital integrado validado | Integración con Logix Emulate implementada | 2 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 8.7, 9.2
9.4 | Fase 9 — Gemelo digital integrado validado | Pruebas integradas ejecutadas | 2 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 9.3
9.5 | Fase 9 — Gemelo digital integrado validado | Validación funcional del sistema completada | 1 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 9.4
F10 | Fase 10 — Supervisión SCADA implementada | (Resumen de fase) | 17 | 2026-04-22 | 2026-05-09 | — | Ventana oficial de la fase
10.1 | Fase 10 — Supervisión SCADA implementada | Estándar HMI ISA-101 definido | 3 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1.7, 4.6
10.2 | Fase 10 — Supervisión SCADA implementada | Pantallas HMI diseñadas | 2 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 10.1
10.3 | Fase 10 — Supervisión SCADA implementada | Modelo de tags SCADA estructurado | 2 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 4.4, 10.2
10.4 | Fase 10 — Supervisión SCADA implementada | SCADA en Ignition implementado | 2 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 10.2, 10.3 | Actividad crítica
10.5 | Fase 10 — Supervisión SCADA implementada | Comunicación OPC operativa | 2 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 8.7, 10.4
10.6 | Fase 10 — Supervisión SCADA implementada | Alarmas, eventos e historización configurados | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 4.6, 10.4
10.7 | Fase 10 — Supervisión SCADA implementada | Interacción del operador habilitada | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 10.1
10.8 | Fase 10 — Supervisión SCADA implementada | Validación funcional con gemelo digital completada | 2 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 9.5, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7
F11a | Fase 11 — Integración (11.1–11.2) | (Resumen de fase) | 6 | 2026-05-10 | 2026-05-15 | — | Ventana oficial de la fase
11.1 | Fase 11 — Integración (11.1–11.2) | Criterios de aceptación definidos | 3 | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 3.7, 5.8
11.2 | Fase 11 — Integración (11.1–11.2) | Pruebas integrales end-to-end ejecutadas | 3 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 8.7, 9.5, 10.8
F11b | Fase 11 — Cierre (11.3–11.6) | (Resumen de fase) | 10 | 2026-05-10 | 2026-05-19 | — | Ventana oficial de la fase
11.3 | Fase 11 — Cierre (11.3–11.6) | Cuadro resumen final consolidado | 3 | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 5.8, 6.8
11.4 | Fase 11 — Cierre (11.3–11.6) | Repositorio GitHub curado | 3 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 11.3
11.5 | Fase 11 — Cierre (11.3–11.6) | Sitio web del proyecto completado | 2 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 11.3
11.6 | Fase 11 — Cierre (11.3–11.6) | Video de proyecto producido | 2 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 11.3
11.8 | Fase 11 — Sustentación final (EDT 11.8) | Sustentación final preparada | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 11.2, 11.3
H-FIN | Hitos del proyecto | Sustentación final | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | — | Alineado con actividad 11.8
11.9 | Fase 11 — Reflexiones (EDT 11.9) | Reflexiones de aprendizaje consolidadas | 5 | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 11.8
T-REFL | Hitos del proyecto | Reflexiones y cierre | 5 | 2026-05-23 | 2026-05-27 | — | Actividad 11.9 — reflexiones de aprendizaje

## Ruta Crítica
Rutas críticas y calendario
Ruta crítica intermedia
H-F1 → H-F2 → H-F3 → H-CMP → H-AFN → H-INT
(H-F1, H-F2, H-F3 representan cierres de fases 1–3 en secuencia lógica)
Ruta crítica final
T-Arq → T-PLC → T-SCADA → T-Int → H-Fin (ventana según cronograma)
Donde T-Arq = arquitectura (Fase 4), T-PLC = control (Fase 8), T-SCADA = SCADA (Fase 10), T-Int = integración (11.1–11.2), H-Fin = sustentación final.
Días no hábiles considerados en el cronograma
Semana Santa: 01-abr-2026 al 03-abr-2026
Día del Trabajo: 01-may-2026
Sábados y domingos SÍ se cuentan; solo se excluyen los festivos anteriores.