## Cronograma
ID	Fase	Entregable	Duración (días)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Predecesoras	Observaciones
F1	Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido	(Resumen de fase)	17	11-02-2026	27-02-2026	—	Ventana oficial de la fase
1.1	Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido	Familia de bebidas y contexto operacional definidos	3	11-02-2026	13-02-2026	—
1.2	Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido	Portafolio de tres productos diferenciado	2	14-02-2026	15-02-2026	1.1
1.3	Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido	Especificación de envases y formatos establecida	2	16-02-2026	17-02-2026	1.2
1.4	Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido	Recetas y parámetros críticos documentados	2	18-02-2026	19-02-2026	1.3
1.5	Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido	Transformaciones térmicas/químicas identificadas	2	20-02-2026	21-02-2026	1.4
1.6	Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido	Estrategia de calidad y trazabilidad definida	2	22-02-2026	23-02-2026	1.4, 1.5
1.7	Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido	Interacción operador–SCADA definida	2	24-02-2026	25-02-2026	1.6
1.8	Fase 1 — Alcance técnico del proceso definido	Indicadores por producto establecidos	2	26-02-2026	27-02-2026	1.1
F2	Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS	(Resumen de fase)	26	13-02-2026	10-03-2026	—	Ventana oficial de la fase
2.1	Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS	Levantamiento técnico del proceso consolidado	3	13-02-2026	15-02-2026	1.3
2.2	Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS	Diagrama general del proceso elaborado	3	16-02-2026	18-02-2026	2.1
2.3	Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS	Flujo de materiales e información definido	3	19-02-2026	21-02-2026	2.1
2.4	Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS	Estaciones, equipos y recursos caracterizados	3	22-02-2026	24-02-2026	2.1
2.5	Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS	Tiempos base de operación estimados	3	25-02-2026	27-02-2026	2.1
2.6	Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS	VSM estado actual elaborado	3	28-02-2026	02-03-2026	2.3, 2.5
2.7	Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS	Desperdicios/Muda identificados	2	03-03-2026	04-03-2026	2.6
2.8	Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS	Indicadores AS-IS calculados	2	05-03-2026	06-03-2026	2.5
2.9	Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS	Fallas típicas y parámetros de mantenimiento caracterizados	2	07-03-2026	08-03-2026	2.4
2.10	Fase 2 — Levantamiento de información y análisis AS-IS	Modelo conceptual de simulación documentado	2	09-03-2026	10-03-2026	2.4, 2.5
F6	Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada	(Resumen de fase)	19	04-03-2026	22-03-2026	—	Ventana oficial de la fase
6.1	Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada	EDT y diccionario EDT aprobados	2	04-03-2026	05-03-2026	1.8
6.2	Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada	Cronograma base del proyecto estructurado	2	06-03-2026	07-03-2026	6.1
6.3	Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada	Plan de recursos consolidado	2	08-03-2026	09-03-2026	6.2
6.4	Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada	Presupuesto CAPEX/OPEX consolidado	2	10-03-2026	11-03-2026	6.3	Actividad crítica
6.5	Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada	Evidencias de precios recopiladas	2	12-03-2026	13-03-2026	6.4
6.6	Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada	Flujo de caja documentado	2	14-03-2026	15-03-2026	6.4, 6.5
6.7	Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada	Indicadores financieros calculados	2	16-03-2026	17-03-2026	6.6
6.8	Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada	Sensibilidad financiera elaborada	2	18-03-2026	19-03-2026	6.7
6.9	Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada	Propuesta de valor formulada	1	20-03-2026	20-03-2026	3.7, 6.8
6.10	Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada	Oferta comercial estructurada	1	21-03-2026	21-03-2026	6.9
6.11	Fase 6 — Viabilidad técnico-económica sustentada	Modelo de negocio resumido definido	1	22-03-2026	22-03-2026	6.10
F3	Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido	(Resumen de fase)	9	10-03-2026	18-03-2026	—	Ventana oficial de la fase
3.1	Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido	Objetivos de mejora aprobados	2	10-03-2026	11-03-2026	2.7
3.2	Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido	Propuesta Lean/preautomatización formulada	2	12-03-2026	13-03-2026	3.1	Actividad crítica
3.3	Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido	VSM estado futuro elaborado	1	14-03-2026	14-03-2026	3.2
3.4	Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido	Estrategia multiproducto definida	1	15-03-2026	15-03-2026	3.1, 3.2, 3.3
3.5	Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido	Estrategia de cambio de formato definida	1	16-03-2026	16-03-2026	3.4
3.6	Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido	Estrategia de fallas y recuperación definida	1	17-03-2026	17-03-2026	2.9, 3.1
3.7	Fase 3 — Diseño futuro del proceso definido	Estrategia de rechazo y reproceso definida	1	18-03-2026	18-03-2026	3.6
H-CMP	Hitos del proyecto	Consolidación y empaquetado	2	22-03-2026	23-03-2026	—	Cierra entregables de fases 1–3 y 6 previos a hitos de sustentación
H-AFN	Hitos del proyecto	Afinación para sustentación	4	24-03-2026	27-03-2026	—	Preparación de material y ensayos
H-INT	Hitos del proyecto	Sustentación intermedia	3	25-03-2026	27-03-2026	—	Ventana de sustentación intermedia
11.7	Fase 11 — Sustentación intermedia (EDT 11.7)	Sustentación intermedia preparada	3	25-03-2026	27-03-2026	6.11
F4	Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida	(Resumen de fase)	8	28-03-2026	07-04-2026	—	Ventana oficial de la fase
4.1	Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida	Arquitectura ISA-95 documentada	2	28-03-2026	29-03-2026	3.7	Actividad crítica
4.2	Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida	Arquitectura de comunicaciones definida	1	30-03-2026	30-03-2026	4.1
4.3	Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida	Topología de red industrial definida	1	31-03-2026	31-03-2026	4.2
4.4	Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida	Lista de E/S y tags consolidada	1	04-04-2026	04-04-2026	4.1, 4.2, 4.3
4.5	Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida	PFD/P&ID del sistema elaborados	1	05-04-2026	05-04-2026	4.1
4.6	Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida	Matriz de señales y alarmas elaborada	1	06-04-2026	06-04-2026	4.4
4.7	Fase 4 — Arquitectura de automatización e instrumentación definida	Requisitos de historización, eventos y lotes definidos	1	07-04-2026	07-04-2026	4.4, 4.6
F5	Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada	(Resumen de fase)	10	28-03-2026	09-04-2026	—	Ventana oficial de la fase
5.1	Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada	Modelo AS-IS implementado	2	28-03-2026	29-03-2026	2.10
5.2	Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada	Modelo AS-IS validado	2	30-03-2026	31-03-2026	5.1
5.3	Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada	Escenarios AS-IS simulados	1	04-04-2026	04-04-2026	5.2
5.4	Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada	Desempeño AS-IS cuantificado	1	05-04-2026	05-04-2026	5.3
5.5	Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada	Escenarios TO-BE diseñados	1	06-04-2026	06-04-2026	3.7, 5.4	Actividad crítica
5.6	Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada	Modelo TO-BE simulado	1	07-04-2026	07-04-2026	5.5	Actividad crítica
5.7	Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada	OEE y KPIs por escenario calculados	1	08-04-2026	08-04-2026	5.3, 5.6
5.8	Fase 5 — Evaluación productiva por simulación completada	Comparativo AS-IS vs TO-BE consolidado	1	09-04-2026	09-04-2026	5.4, 5.7
F7	Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada	(Resumen de fase)	8	28-03-2026	07-04-2026	—	Ventana oficial de la fase
7.1	Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada	Justificación de robotización sustentada	1	28-03-2026	28-03-2026	2.4, 3.7
7.2	Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada	Robot y herramienta de toma seleccionados	1	29-03-2026	29-03-2026	7.1
7.3	Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada	Layout de celda elaborado	1	30-03-2026	30-03-2026	7.2
7.4	Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada	Sensores y periféricos de celda definidos	1	31-03-2026	31-03-2026	7.3
7.5	Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada	Tiempos de celda cuantificados	1	04-04-2026	04-04-2026	7.3, 7.4
7.6	Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada	Simulación RobotStudio validada	1	05-04-2026	05-04-2026	7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Actividad crítica
7.7	Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada	Medidas de seguridad de celda definidas	1	06-04-2026	06-04-2026	7.3
7.8	Fase 7 — Celda robotizada diseñada y validada	Riesgos de celda evaluados	1	07-04-2026	07-04-2026	7.6
F8	Fase 8 — Sistema de control industrial validado	(Resumen de fase)	9	08-04-2026	16-04-2026	—	Ventana oficial de la fase
8.1	Fase 8 — Sistema de control industrial validado	Filosofía de control definida	2	08-04-2026	09-04-2026	4.7
8.2	Fase 8 — Sistema de control industrial validado	Grafcet del sistema elaborado	2	10-04-2026	11-04-2026	8.1	Actividad crítica
8.3	Fase 8 — Sistema de control industrial validado	Interlocks y permisos definidos	1	12-04-2026	12-04-2026	8.2
8.4	Fase 8 — Sistema de control industrial validado	Lógica Ladder implementada	1	13-04-2026	13-04-2026	4.4, 8.2, 8.3	Actividad crítica
8.5	Fase 8 — Sistema de control industrial validado	Gestión de recetas implementada	1	14-04-2026	14-04-2026	1.4, 8.4
8.6	Fase 8 — Sistema de control industrial validado	Manejo de fallas implementado	1	15-04-2026	15-04-2026	2.9, 8.4
8.7	Fase 8 — Sistema de control industrial validado	Validación funcional del control completada	1	16-04-2026	16-04-2026	8.4, 8.5, 8.6
F9	Fase 9 — Gemelo digital integrado validado	(Resumen de fase)	9	17-04-2026	25-04-2026	—	Ventana oficial de la fase
9.1	Fase 9 — Gemelo digital integrado validado	Modelo 3D del sistema desarrollado	2	17-04-2026	18-04-2026	4.7	Actividad crítica
9.2	Fase 9 — Gemelo digital integrado validado	Sensores y actuadores virtuales integrados	2	19-04-2026	20-04-2026	9.1	Actividad crítica
9.3	Fase 9 — Gemelo digital integrado validado	Integración con Logix Emulate implementada	2	21-04-2026	22-04-2026	8.7, 9.2
9.4	Fase 9 — Gemelo digital integrado validado	Pruebas integradas ejecutadas	2	23-04-2026	24-04-2026	9.3
9.5	Fase 9 — Gemelo digital integrado validado	Validación funcional del sistema completada	1	25-04-2026	25-04-2026	9.4
F10	Fase 10 — Supervisión SCADA implementada	(Resumen de fase)	17	22-04-2026	09-05-2026	—	Ventana oficial de la fase
10.1	Fase 10 — Supervisión SCADA implementada	Estándar HMI ISA-101 definido	3	22-04-2026	24-04-2026	1.7, 4.6
10.2	Fase 10 — Supervisión SCADA implementada	Pantallas HMI diseñadas	2	25-04-2026	26-04-2026	10.1
10.3	Fase 10 — Supervisión SCADA implementada	Modelo de tags SCADA estructurado	2	27-04-2026	28-04-2026	4.4, 10.2
10.4	Fase 10 — Supervisión SCADA implementada	SCADA en Ignition implementado	2	29-04-2026	30-04-2026	10.2, 10.3	Actividad crítica
10.5	Fase 10 — Supervisión SCADA implementada	Comunicación OPC operativa	2	02-05-2026	03-05-2026	8.7, 10.4
10.6	Fase 10 — Supervisión SCADA implementada	Alarmas, eventos e historización configurados	2	04-05-2026	05-05-2026	4.6, 10.4
10.7	Fase 10 — Supervisión SCADA implementada	Interacción del operador habilitada	2	06-05-2026	07-05-2026	10.1
10.8	Fase 10 — Supervisión SCADA implementada	Validación funcional con gemelo digital completada	2	08-05-2026	09-05-2026	9.5, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7
F11a	Fase 11 — Integración (11.1–11.2)	(Resumen de fase)	6	10-05-2026	15-05-2026	—	Ventana oficial de la fase
11.1	Fase 11 — Integración (11.1–11.2)	Criterios de aceptación definidos	3	10-05-2026	12-05-2026	3.7, 5.8
11.2	Fase 11 — Integración (11.1–11.2)	Pruebas integrales end-to-end ejecutadas	3	13-05-2026	15-05-2026	8.7, 9.5, 10.8
F11b	Fase 11 — Cierre (11.3–11.6)	(Resumen de fase)	10	10-05-2026	19-05-2026	—	Ventana oficial de la fase
11.3	Fase 11 — Cierre (11.3–11.6)	Cuadro resumen final consolidado	3	10-05-2026	12-05-2026	5.8, 6.8
11.4	Fase 11 — Cierre (11.3–11.6)	Repositorio GitHub curado	3	13-05-2026	15-05-2026	11.3
11.5	Fase 11 — Cierre (11.3–11.6)	Sitio web del proyecto completado	2	16-05-2026	17-05-2026	11.3
11.6	Fase 11 — Cierre (11.3–11.6)	Video de proyecto producido	2	18-05-2026	19-05-2026	11.3
11.8	Fase 11 — Sustentación final (EDT 11.8)	Sustentación final preparada	3	20-05-2026	22-05-2026	11.2, 11.3
H-FIN	Hitos del proyecto	Sustentación final	3	20-05-2026	22-05-2026	—	Alineado con actividad 11.8
11.9	Fase 11 — Reflexiones (EDT 11.9)	Reflexiones de aprendizaje consolidadas	5	23-05-2026	27-05-2026	11.8
T-REFL	Hitos del proyecto	Reflexiones y cierre	5	23-05-2026	27-05-2026	—	Actividad 11.9 — reflexiones de aprendizaje

## Ruta Crítica
Rutas críticas y calendario

Ruta crítica intermedia
H-F1 → H-F2 → H-F3 → H-CMP → H-AFN → H-INT
(H-F1, H-F2, H-F3 representan cierres de fases 1–3 en secuencia lógica)

Ruta crítica final
T-Arq → T-PLC → T-SCADA → T-Int → H-Fin (ventana según cronograma)
Donde T-Arq = arquitectura (Fase 4), T-PLC = control (Fase 8), T-SCADA = SCADA (Fase 10), T-Int = integración (11.1–11.2), H-Fin = sustentación final.

Días no hábiles considerados en el cronograma
Semana Santa: 01-abr-2026 al 03-abr-2026
Día del Trabajo: 01-may-2026
Sábados y domingos SÍ se cuentan; solo se excluyen los festivos anteriores.